# NACHUNTERNEHMERVERTRAG

# (SUBCONTRACTOR AGREEMENT)

Zwischen / Between:

AUFTRAGGEBER (CONTRACTOR):

Generalbau GmbH

[Auftraggeber Adresse nicht gefunden]

Ansprechpartner / Contact: Max Müller, Projektleiter

- nachfolgend "Auftraggeber" genannt -

- hereinafter referred to as "Contractor" -

und / and

NACHUNTERNEHMER (SUBCONTRACTOR):

Rohbau Sub GmbH

[Nachunternehmer Adresse nicht gefunden]

Ansprechpartner / Contact: Ali Kaya, Geschäftsführer

- nachfolgend "Nachunternehmer" genannt -

- hereinafter referred to as "Subcontractor" -

## § 1 VERTRAGSGEGENSTAND / SUBJECT OF CONTRACT

1.1 Projekt / Project:

Name: Mehrfamilienhaus – Rohbau

Standort / Location: Wohnhaus Musterstraße 12, 80331 München

Referenz / Reference: Mehrfamilienhaus – Rohbau

1.2 Projektbeschreibung / Project Description:

Subunternehmervertrag für das Gewerk Rohbauarbeiten mit Leistungsumfang gemäß LV einschließlich: Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Bodenplatte, tragende und nichttragende Mauerwerkswände, Stahlbetondecken, Aussparungen und Einbauteile

1.3 Leistungsumfang / Scope of Work:

Rohbauarbeiten gemäß Leistungsverzeichnis einschließlich: Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Bodenplatte, tragende und nichttragende Mauerwerkswände, Stahlbetondecken, Aussparungen und Einbauteile. Schnittstellen: Entsorgung von Aushub durch AN, Bewehrungslieferung durch AN, Einbindung Haustechnik-Öffnungen nach Plan

## § 2 LEISTUNGSVERZEICHNIS / BILL OF QUANTITIES

Die folgenden Leistungen sind zu erbringen:

The following services shall be provided:

Pos. 01.01: Baustelleneinrichtung (Container, Lagerfläche, Absicherung)

Menge/Quantity: 1.0 pauschal

Einzelpreis/Unit Price: 2500.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 2500.00 EUR

Pos. 01.02: Aushub der Baugrube bis 2,5 m Tiefe inkl. Abtransport

Menge/Quantity: 250.0 m³

Einzelpreis/Unit Price: 14.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 3500.00 EUR

Pos. 01.03: Lieferung und Einbau von Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

Menge/Quantity: 25.0 m³

Einzelpreis/Unit Price: 85.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 2125.00 EUR

Pos. 01.04: Lieferung und Einbau von Bewehrung gemäß Statik

Menge/Quantity: 3000.0 kg

Einzelpreis/Unit Price: 1.60 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 4800.00 EUR

Pos. 01.05: Herstellung der Fundamentplatte aus Beton C25/30 inkl. Schalung

Menge/Quantity: 40.0 m³

Einzelpreis/Unit Price: 160.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 6400.00 EUR

Pos. 01.06: Errichtung von tragenden Außenwänden aus Kalksandstein (24 cm)

Menge/Quantity: 220.0 m²

Einzelpreis/Unit Price: 85.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 18700.00 EUR

Pos. 01.07: Errichtung von Innenwänden aus Kalksandstein (11,5 cm)

Menge/Quantity: 140.0 m²

Einzelpreis/Unit Price: 65.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 9100.00 EUR

Pos. 01.08: Deckenbeton (Stahlbetondecke, 20 cm) inkl. Schalung

Menge/Quantity: 180.0 m²

Einzelpreis/Unit Price: 95.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 17100.00 EUR

Pos. 01.09: Aussparungen, Durchbrüche und Einbauteile laut Planung

Menge/Quantity: 1.0 pauschal

Einzelpreis/Unit Price: 1000.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 1000.00 EUR

Pos. 01.10: Baustellenräumung und Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten

Menge/Quantity: 1.0 pauschal

Einzelpreis/Unit Price: 1200.00 EUR

Gesamtpreis/Total Price: 1200.00 EUR

Zwischensumme / Subtotal: 66425.00 EUR

MwSt. / VAT (19%): 12620.75 EUR

GESAMTSUMME / TOTAL AMOUNT: 79045.75 EUR

## § 4 AUSFÜHRUNGSFRISTEN / EXECUTION DEADLINES

Vertragsdatum / Contract Date: 24.11.2025

Beginn der Arbeiten / Start of Work: 01.03.2026

Ende der Arbeiten / End of Work: 31.05.2026

## § 5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / PAYMENT TERMS

5.1 Zahlungsplan / Payment Schedule:

Monatliche Abschlagszahlungen, Abrechnung nach Einheitspreisen gemäß LV

5.4 Zahlungsfrist / Payment Deadline:

14 Tage nach Rechnungsstellung

14 days after invoice

5.5 Schlusszahlung / Final Payment:

Skonto 2% bei Zahlung innerhalb 14 Tagen, Schlussrechnung prüffähig innerhalb von 14 Kalendertagen nach Abnahme vorzulegen

## § 6 GEWÄHRLEISTUNG / WARRANTY

Gewährleistungsfrist / Warranty Period: 48 Monate / months

Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme der Leistungen.

The warranty period begins with the acceptance of services.

## § 7 VERSICHERUNG / INSURANCE

Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung inkl. Bauherren- und Umweltrisiken

## § 8 QUALITÄTSSTANDARDS / QUALITY STANDARDS

Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik und einschlägigen Normen, VOB/C – einschlägige ATV (DIN 18331, DIN 18300 u. a.), Prüf- und Eignungsnachweise: Beton, Bewehrungsstahl

## § 9 VERTRAGSSTRAFEN / PENALTIES

Vertragsstrafe vereinbart: 0,2% der Auftragssumme je Werktag Verzug, gedeckelt bei 5%

## § 10 BESONDERE VEREINBARUNGEN / SPECIAL AGREEMENTS

1. Vertragserfüllungsbürgschaft 5% der Auftragssumme

2. Gewährleistungsbürgschaft 3% für 4 Jahre (Rohbauarbeiten)

3. Wöchentliche Baubesprechung mittwochs 09:00 Uhr im Baucontainer / per MS Teams

4. Einsatz von Nachunternehmern nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers

## § 11 ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS

11.1 Es gelten die Bestimmungen der VOB/B in der jeweils gültigen Fassung.

The provisions of VOB/B in the current version shall apply.

11.2 Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers.

Place of jurisdiction is the registered office of the Contractor.

11.3 Es gilt deutsches Recht.

German law shall apply.

## § 12 ANLAGEN / ATTACHMENTS

Folgende Dokumente sind Vertragsbestandteil:

The following documents are part of this contract:

- Verhandlungsprotokoll.pdf

- Leistungsverzeichnis.xlsx

## § 13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN / FINAL PROVISIONS

13.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

Changes and amendments to this contract must be made in writing.

13.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Should individual provisions of this contract be invalid, the validity

of the remaining provisions shall remain unaffected.

UNTERSCHRIFTEN / SIGNATURES

Generalbau GmbH                    Rohbau Sub GmbH

_______________________________          _______________________________

Ort, Datum / Place, Date                 Ort, Datum / Place, Date

_______________________________          _______________________________

Unterschrift / Signature                 Unterschrift / Signature

(Auftraggeber / Contractor)              (Nachunternehmer / Subcontractor)

Erstellt am / Generated on: 24.11.2025

Version: 1.0