Verhandlungsprotokoll – Subunternehmervertrag (VOB/B)

| Projekt | Mehrfamilienhaus – Rohbau | Bauvorhaben | Wohnhaus Musterstraße 12, 80331 München |
| --- | --- | --- | --- |
| Vergabe-Nr. | RB-2025-011 | Gewerk | Rohbauarbeiten |
| Datum | 09.11.2025 | Ort | München |
| Verhandlungsleiter | Max Müller, Projektleiter (AG) | Protokollführer | Lisa Bauer, Assistenz Projektleitung (AG) |

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

| Unternehmen | Name / Funktion | Rolle | Anwesenheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalbau GmbH | Max Müller, Projektleiter | AG | anwesend |
| Rohbau Sub GmbH | Ali Kaya, Geschäftsführer | AN | anwesend |
| Ingenieurbüro StatikPlus | Dr.-Ing. Julia Schneider, Tragwerksplanung | Planer | anwesend |
| SiGe-Koordinator Lang | Peter Lang, SiGeKo | SiGeKo | eingeladen |

1. Verhandlungsgegenstand

Abschluss eines Subunternehmervertrags für das Gewerk Rohbauarbeiten. Preisermittlung auf Basis der Einheitspreise gemäß Leistungsverzeichnis.

2. Vertragsgrundlagen und Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden einbezogen und besprochen:

• Leistungsverzeichnis: „Leistungsverzeichnis_Rohbauarbeiten_v3.xlsx“ (Stand: 09.11.2025)

• VOB/B in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung

• VOB/C – einschlägige ATV (DIN 18331, DIN 18300 u. a.)

• Ausführungsplanung, Statik, Details, Baubeschreibung

• Angebot und Bieterfragen des Auftragnehmers

3. Leistungsumfang und Abgrenzung

Leistungsumfang gemäß LV einschließlich: Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Bodenplatte, tragende und nichttragende Mauerwerkswände, Stahlbetondecken, Aussparungen und Einbauteile. Schnittstellen geklärt: Entsorgung von Aushub durch AN; Bewehrungslieferung durch AN; Einbindung Haustechnik-Öffnungen nach Plan.

4. Termine und Fristen

Baubeginn: 01.03.2026 – Bauzeit: 90 Kalendertage – Fertigstellung: 31.05.2026.

Meilensteine: Fundament fertig 31.03.2026; Rohbau EG fertig 30.04.2026; Rohbau DG fertig 31.05.2026.

Fristen gemäß § 5 VOB/B. Vertragsstrafe vereinbart: 0,2 % der Auftragssumme je Werktag Verzug, gedeckelt bei 5 %.

5. Vergütung und Preise

Abrechnung nach Einheitspreisen gemäß LV; Aufmaß nach VOB/C.

Nachträge gemäß § 2 VOB/B; Änderungsanordnungen in Textform.

Stundenlohnarbeiten nur nach gesonderter Anordnung; Nachweise tagesaktuell.

Zahlungen: monatliche Abschlagszahlungen; Skonto 2 % bei Zahlung innerhalb 14 Tagen.

Schlussrechnung: prüffähig innerhalb von 14 Kalendertagen nach Abnahme vorzulegen.

| Gesamtsumme netto | 66.425,00 € |
| --- | --- |
| MwSt (19 %) | 12.620,75 € |
| Gesamtsumme brutto | 79.045,75 € |

6. Sicherheiten

Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme.

Gewährleistungsbürgschaft 3 % für 4 Jahre (Rohbauarbeiten).

Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung inkl. Bauherren- und Umweltrisiken.

7. Qualität, Ausführung und Nachweise

Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik und einschlägigen Normen.

Prüf- und Eignungsnachweise: Beton, Bewehrungsstahl; Übereinstimmungsnachweise beizubringen.

Dokumentation: Bautagebuch, Lieferscheine, Prüfberichte, As-Built-Unterlagen.

8. Arbeitsschutz, Umwelt und Entsorgung

Einhaltung Baustellenverordnung und SiGe-Plan; Unterweisungen vor Arbeitsaufnahme.

Entsorgung gemäß Nachweisverordnung; getrennte Erfassung, Entsorgungsnachweise erforderlich.

9. Nachunternehmer

Einsatz von Nachunternehmern nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers.

Derzeit keine Nachunternehmer vorgesehen.

10. Kommunikation und Dokumentation

Wöchentliche Baubesprechung mittwochs 09:00 Uhr im Baucontainer / per MS Teams.

Protokollführung durch AG; Behinderungs-, Bedenken- und Mängelanzeigen in Textform.

Einreichung von Plänen, Nachweisen und Prüfunterlagen über die vereinbarten Kanäle.

11. Vertragsbestandteile und Rangfolge

1) Dieses Verhandlungsprotokoll

2) Besondere Vertragsbedingungen (sofern vorhanden)

3) Leistungsverzeichnis einschließlich Anlagen

4) VOB/B und VOB/C – einschlägige ATV

5) Pläne, Statik, Baubeschreibung

6) Angebot des Auftragnehmers

12. Offene Punkte und To-Dos

| Punkt | Verantwortlich | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| AN übermittelt detaillierten Bauzeitenplan (MS Project) | AN | 20.11.2025 | offen |
| AG stellt Bauwasser und Baustrom bereit | AG | 25.02.2026 | offen |
| AN benennt Polier und Stellvertreter | AN | 15.02.2026 | offen |
| AN legt Versicherungsnachweis vor | AN | 20.11.2025 | offen |
| Planliste und Revisionsstand durch Planer | Planer | 30.11.2025 | offen |
| Freigabe Schal- und Bewehrungspläne | AG/Planer | 15.02.2026 | offen |

13. Anlagen

A1 – Leistungsverzeichnis Rohbauarbeiten (Excel, Stand 09.11.2025)

A2 – Pläne, Statik, Details

A3 – SiGe-Plan

A4 – Eignungs- und Versicherungsnachweise

14. Unterschriften

Dieses Verhandlungsprotokoll wurde verlesen und genehmigt. Es wird Vertragsbestandteil.

| Ort, Datum | München, 09.11.2025 |
| --- | --- |
| Auftraggeber (AG) | _____________________________ Max Müller, Generalbau GmbH |
| Auftragnehmer (AN) | _____________________________ Ali Kaya, Rohbau Sub GmbH |